## Гантограм
Naziv projekta: Uticaj kozmetičkih zahvata na mentalno zdravlje žena
Akronim: Ugly Beauty
Meseci
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Projektni menadžment
Planiranje aktivnosti
Organizacija aktivnosti
Definisanje ciljeva projekta
Izrada finansijskog plana
Definisanje vremenskih okvira i resursa
Praćenje napretka i vođenje evidencije
Izrada finalnog izveštaja
Istraživanje tržišta kozmetičkih procedura
Prikupljanje podataka
Definisanje ciljeva istraživanja
Analiza prikupljenih podataka
Objavljivanje rezultata istraživanja
Istraživanje posledica upotrebe kozmetičkih procedura na mentalno zdravlje žena
Prikupljanje podataka
Definisanje ciljeva istraživanja
Analiza prikupljenih podataka
Stavljanje analiziranih podata u korelaciju sa podacima o tržištu kozmetičkih procedura
Edukacija osetljivih grupa (žene uzrasta 18 - 28 godina)
Planiranje seminara, radionica i debata
Priprema edukativnog materijala
Organizovanje i sprovođenje edukativnog sadržaja
Promovisanje seminara i radionica
Organizovanje panel diskusije
Priprema edukativnog materijala
Planiranje panel diskusije
Organizovanje panel diskusije
Promotivne aktivnosti
Realizacija panel diskusije
Diseminacija rezultata projekta
Izrada web sajta
Komunikacija sa javnošću
Izrada promotivnih materijala
Izrada odgovarajućih stranica na društvenim mrežama
Autuputi
Projektni plan
Finansijski plan
Uspostavljanje rasporeda radnih aktivnosti
Dokumentacija
Komunikacioni plan unutar projektnog tima
Finalni izveštaj
Kreirana baza podataka o potrošnji kozmetičkih proizvoda kod mladih
Objavljenje naučnog rada u međunarodnom časopisu
Kreirana baza podataka o posledicama upotrebe kozmetičkih procedura na mentalno zdravlje žena
Objavljenje rezultata u javnosti i širenje svesti o ovoj temi
Kreirane prezentacije, seminari i radionice u svrhu edukacije kako bi se mladima ukazalo na štetnost kozmetičkih procedura
Ostvareni utisak i uticaj na svesti mladih po pitanju kozmetičkih procedura
Panel diskusija
Transkripti koji će pružiti široj publici informacije o temi
Radionice
Web stranica
Društvene mreže
Publikacije i novinarski članci
Realizovani seminari i konferencije
Učesnici (broj sati angažovanja)
Dragana Radnović | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | 40 | 45 | 55 | 40 | 25 | 25 | 35 | 40 | 35 | 40 | 55 | 40 | 40 | 25 | 40 | 55 | 45 | 40 | 40 | 1225
Jovana Ristin | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 45 | 60 | 50 | 45 | 55 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 55 | 35 | 0 | 45 | 55 | 60 | 55 | 1130
Sara Matić | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 50 | 60 | 55 | 60 | 35 | 45 | 45 | 40 | 25 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 40 | 40 | 45 | 35 | 40 | 35 | 15 | 40 | 25 | 30 | 995
Teodora Đurkić | 50 | 45 | 60 | 45 | 55 | 45 | 60 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 40 | 40 | 35 | 40 | 50 | 45 | 20 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 60 | 50 | 65 | 50 | 45 | 40 | 1365
Teodora Spasojević | 40 | 35 | 40 | 35 | 30 | 55 | 60 | 60 | 35 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | 25 | 20 | 35 | 55 | 40 | 40 | 60 | 60 | 45 | 50 | 60 | 55 | 45 | 30 | 25 | 40 | 1285
Ukupno | 130 | 120 | 140 | 120 | 210 | 235 | 275 | 285 | 235 | 225 | 215 | 240 | 215 | 220 | 170 | 155 | 160 | 190 | 165 | 175 | 220 | 230 | 210 | 215 | 220 | 180 | 225 | 220 | 195 | 205 | 6000